ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา

1. 	สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง    ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี  และแผนชุมชนตำบลรอบเมือง

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

“ รอบเมืองน่าอยู่           ความรู้คู่คุณธรรม

ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มีรายละเอียด ดังนี้

1)	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 2	การพัฒนาด้านความรู้คู่คุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3	การพัฒนาด้านก้าวไกลสู่เกษตรกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4	การพัฒนาด้านนำน้อมเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและสุขภาพอนามัยที่ดี สร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

พันธกิจที่ 2  มุ่งการพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ ให้มีความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็ง  เกิดการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง โดยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา  ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม  ด้านศีลธรรมและจริยธรรม ในการดำรงชีวิตประจำวันให้เป็นไปด้วยความสงบสุข

พันธกิจที่ 3 มุ่งส่งเสริมการเกษตร การผลิตที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนำไปสู่มาตรฐาน การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจรากหญ้า

พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้  สร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมนําไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ 1	เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะครบครัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดี

จุดมุ่งหมายที่ 2 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้คู่คุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม   การพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ ให้มีความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็ง  เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ทั้งในครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา

-10-

จุดมุ่งหมายที่ 3 เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป  การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

เพื่อเพิ่มรายได้

จุดมุ่งหมายที่ 4  เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้ มีการพัฒนาที่มั่นคง ยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนาที่ 1	การบริการขั้นพื้นฐานที่ดี มีระบบผังเมืองที่ดี โดยจัดให้มีสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะครบครัน ระบบการคมนาคมที่ดี เชื่อมโยง

แนวทางการพัฒนาที่ 2	การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ทั่งถึงโดยเน้นทั้งด้านการสร้างสุขภาพ และการซ่อมแซมสุขภาพ พร้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  โดยยึดการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ

แนวทางการพัฒนาที่ 3	การพัฒนาคนและสังคม โดยช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

แนวทางการพัฒนาที่ 4 การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด อุบัติภัย และการจัดระเบียบสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาปลูกฝังเยาวชนรวมทั้งประชาชนให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงโดยพัฒนาควบคู่ด้านคุณธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 7 การพัฒนาส่งเสริมการรักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนตระหนักเห็นถึงคุณค่าและลดกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามามีอิทธิพล

แนวทางการพัฒนาที่ 8 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหาด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลเชิงลบต่อชุมชนในระดับหนึ่ง

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจังทั้งทางด้านงบประมาณวัสดุอุปกรณ์   การพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร รวมทั้งประสานความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 10 มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์  และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของชุมชน  การพัฒนาคนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดหลักคำสอนทางศาสนาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 11 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าการเกษตรไปสู่มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าในด้านความปลอดภัย เกษตรปลอดสารพิษในพืชผัก ผลไม้ ประมง ปศุสัตว์ พัฒนาและจัดระบบการควบคุมตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร  รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการน้ำและแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 12 สร้างมูลค่าเพิ่มจากโซ่การผลิต การแปรรูป การตลาด ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนต่อเนื่องจากการเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ 13 สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก โดยสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้อบรมพัฒนาความรู้และเข้าถึงแหล่งเงินทุน การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และการบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

แนวทางการพัฒนาที่ 14 ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาและสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรและพัฒนาความรู้ให้เกษตรกร โดยการส่งเสริมให้นักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน เกษตรกร ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร รวมทั้งการประดิษฐ์เครื่องมือการเกษตร และให้การบริการคลินิกเคลื่อนที่ให้คำปรึกษาให้กับเกษตรกรเป็นรายบุคคล

-11-

แนวทางการพัฒนาที่ 15 การแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมรายได้  โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ เพียงพอต่อการยังชีพ  ค่าครองชีพไม่สูง  มีรายได้ที่มั่นคง มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยอย่างพอเพียง  นำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

-12-

1.2	โครงการแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 -  2564

1.2.1 แผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ห้วงปี 2561   ตามแบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเมืองน่าอยู่ แผนงานบริหารงานทั่วไป ที่; โครงการ/กิจกรรม; งบประมาณ. 2561; 2562; 2563; 2564. 1.; โครงการฝึกอบรมของผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00. 2.; ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อบต.(กรณีครบวาระ/ยุบสภา/แทนตำแหน่งว่าง); 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00. 3.; โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานประจำปี; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00. 4.; ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00. 5.; ตรวจรางวัดที่สาธารณประโยชน์; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 6.; โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00. 7.; ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00. 8.; โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิดเทอมและวันหยุดราชการ; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00. 9.; ค่าตอบแทนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ); 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00. 10.; ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 11.; เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักส่วนท้องถิ่น; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00. 12.; ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ และเอกสารทางวิชาการ ฯลฯ; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 13.; ค่าจ้างเหมาบริการเข้าปกหนังสือ กำจัดปลวกและค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนอื่นๆ; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00. 14.; ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล กรณีตรวจเยี่ยมหรือตรวจการปฏิบัติราชการ; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00. 15.; ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00. 16.; ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 17.; ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00. 18.; ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของขวัญ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00. 19.; ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00. 20.; ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท); 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00 -13-. 21.; ค่าวัสดุต่างๆ ของ อบต; 2,000,000.00; 2,000,000.00; 2,000,000.00; 2,000,000.00. 22.; ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ของ อบต.; 350,000.00; 350,000.00; 350,000.00; 350,000.00. 23.; ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ของ อบต.; 800,000.00; 800,000.00; 800,000.00; 800,000.00. 24.; ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ อบต. (วงเงินเกิน 5,000 บาท); 500,000.00; 500,000.00; 500,000.00; 500,000.00. 25.; ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาต่างๆ ฯลฯ; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00. 26.; โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนท้องถิ่น; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00. 27.; โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนท้องถิ่น; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00. แผนงานงานรักษาความสงบ ที่; โครงการ/กิจกรรม; งบประมาณ. 2561; 2562; 2563; 2564. 28.; โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.); 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00. 29.; ค่าใช้จ่ายในการอบรม อปพร. และอาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย OTOS; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00. 30.; โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการและอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. และปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 31.; ค่าตอบแทน อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ในวันสำคัญต่างๆของทางราชการ; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 32.; โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 33.; โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 34.; โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00. 35.; ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00. แผนงานสาธารณสุข -14- ที่; โครงการ/กิจกรรม; งบประมาณ. 2561; 2562; 2563; 2564. 36.; โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและลานกีฬาเบตอง หมู่ที่ 6; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00. 37.; โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 38.; โรคการควบคุมโรคติดต่อ; 70,000.00; 70,000.00; 70,000.00; 70,000.00. 39.; โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์; 80,000.00; 80,000.00; 80,000.00; 80,000.00. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ที่; โครงการ/กิจกรรม; งบประมาณ. 2561; 2562; 2563; 2564. 40.; โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 41.; โครงการให้ความรู้ด้านการวางแผนครอบครัว; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00. 42.; โครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00. 43.; โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00. 44.; โครงการณรงค์และจัดกิจกรรมให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00. 45.; โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้พิการชุมชน; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00. แผนงานเคหะและชุมชน ที่; โครงการ/กิจกรรม; งบประมาณ. 2561; 2562; 2563; 2564. 46.; โครงการวางผังเมืองและปรับปรุงผังเมืองรวมของชุมชน; 122,000.00; 122,000.00; 122,000.00; 122,000.00. 47.; ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม; 60,000.00; 60,000.00; 60,000.00; 60,000.00. 48.; ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. และค่าตอบแทนอื่นๆ; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00. 49.; ค่าบริการจ้างเหมา และค่าตอบแทนอื่นๆ; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00. 50.; โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00. 51.; โครงการจัดซื้อถังขยะ; 950,000.00; 950,000.00; 950,000.00; 950,000.00. 52.; ค่าบริการที่ทิ้งขยะมูลฝอย; 260,000.00; 260,000.00; 260,000.00; 260,000.00. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -15- ที่; โครงการ/กิจกรรม; งบประมาณ. 2561; 2562; 2563; 2564. 53.; โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มต่างๆ; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00. 54.; โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อปท; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00. 55.; โครงการ อบต. สัญจร; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 56.; โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์อื่นๆ; 800,000.00; 800,000.00; 800,000.00; 800,000.00. 57.; โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำรวจ,ครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์อื่นๆ; 500,000.00; 500,000.00; 500,000.00; 500,000.00. 58.; โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00. 59.; โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่มอาชีพ; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 60.; โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 61.; โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00. 62.; โครงการสวัสดิการชุมชนตำบลรอบเมือง; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 63.; โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ร่วมกับ สนง.พมจ.ปราจีนบุรี; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ที่; โครงการ/กิจกรรม; งบประมาณ. 2561; 2562; 2563; 2564. 64.; โครงการเสริมถนนดินลูกรัง สายปากทางศาลา - หนองงู หมู่ที่ 3; 587,670.00; 587,670.00; 587,670.00; 587,670.00. 65.; โครงการเสริมขยายถนนดินลุกรัง สายคลองท้ายบ้านจากประตูน้ำเดิมถึงบ้านายอุดร ฮั้วเฮง หมู่ที่ 4; 356,260.00; 356,260.00; 356,260.00; 356,260.00. 66.; โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยบุญมาก หมู่ที่ 9; 370,313.00; 370,313.00; 370,313.00; 370,313.00. 67.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายสว่าง ทองแย้ม ถึงบ้าน นายประยงค์ ศรีเนาวรัตน์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2; 565,743.00; 565,743.00; 565,743.00; 565,743.00. 68.; โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบานน้ำ (ขาซอยถึงซอยวิเศษ) หมู่ที่ 8; 206,000.00; 206,000.00; 206,000.00; 206,000.00. 69.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 1; 1,567,000.00; 1,567,000.00; 1,567,000.00; 1,567,000.00. 70.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 5 หมู่ที่ 1; 468,000.00; 468,000.00; 468,000.00; 468,000.00. 71.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยอุดมสุภ 14 หมู่ที่ 1; 616,000.00; 616,000.00; 616,000.00; 616,000.00. 72.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกะจะ-บัวลาย ซอย 11 หมู่ที่ 1; 78,000.00; 78,000.00; 78,000.00; 78,000.00 -16-. 73.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ทองสิน หมู่ที่ 3; 500,000.00; 500,000.00; 500,000.00; 500,000.00. 74.; โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางสาวอารีย์รัตน์ ชาวเมืองสีวสุ หมู่ที่ 6; 260,000.00; 260,000.00; 260,000.00; 260,000.00. 75.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลียบคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6; 780,000.00; 780,000.00; 780,000.00; 780,000.00. 76.; โรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวัฒนา ศรีสุวรรณ หมู่ที่ 6; 260,000.00; 260,000.00; 260,000.00; 260,000.00. 77.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางวิเชียร สุภาพุฒ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6; 260,000.00; 260,000.00; 260,000.00; 260,000.00. 78.; โครงการก่อสร้างถนนทางเชื่อมพร้อมวางท่อระบายน้ำข้ามคลองบางตาล่า จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00. 79.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำหรุพัฒนา 2 หมู่ที่ 7; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00. 80.; โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายเลียบคลองบางตาล่า ในพื้นที่ หมู่ที่ 7; 691,200.00; 691,200.00; 691,200.00; 691,200.00. 81.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำหรุพัฒนา 16 หมู่ที่ 7; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00. 82.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำหรุพัฒนา 10 หมู่ที่ 7; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00. 83.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำหรุพัฒนา 6 หมู่ที่ 7; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00. 84.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำหรุพัฒนา 1 หมู่ที่ 7; 208,000.00; 208,000.00; 208,000.00; 208,000.00. 85.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำหรุพัฒนา 8 หมู่ที่ 7; 208,000.00; 20,800.00; 208,000.00; 208,000.00. 86.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำหรุพัฒนา 4 หมู่ที่ 7; 208,000.00; 208,000.00; 208,000.00; 208,000.00. 87.; โครงการก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัสติก ซอยพัลภา หมู่ที่ 8; 540,000.00; 540,000.00; 540,000.00; 540,000.00. 88.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านายมานนท์ มาระศรี ถึงบ้าน นายสุรินทร์ เขตหลัก หมู่ที่ 9; 390,000.00; 390,000.00; 390,000.00; 390,000.00. 89.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน จสอ.นิวัฒน์ ดีวิเศษ ถึงบ้าน นายจรูญ เขตหลัก หมู่ที่ 9; 390,000.00; 390,000.00; 390,000.00; 390,000.00. 90.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายสายันต์ อยู่สุขสุวรรณ์ ถึงบ้าน น.ส.ชนัฎดา วงศ์สุวรัตน์ หมู่ที่ 9; 650,000.00; 650,000.00; 650,000.00; 650,000.00 -17-. 91.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายทองคำ เกื้อกูล หมู่ที่ 9; 600,000.00; 600,000.00; 600,000.00; 600,000.00. 92.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองดักลอบ หมู่ที่ 9; 910,000.00; 910,000.00; 910,000.00; 910,000.00. 93.; โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายเลียบคลองดักลอบ หมู่ที่ 9; 500,000.00; 500,000.00; 500,000.00; 500,000.00. 94.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้าน ร.ต.ไฉน แสงสุวรรณ หมู่ที่ 9; 700,000.00; 700,000.00; 700,000.00; 700,000.00. 95.; โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 12 หมู่ที่ 1; 636,000.00; 636,000.00; 636,000.00; 636,000.00. 96.; โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยถนอมจิตร หมู่ที่ 1; 2,334,000.00; 2,334,000.00; 2,334,000.00; 2,334,000.00. 97.; โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยอุดมสุภวิลเลจ หมู่ที่ 1; 963,000.00; 963,000.00; 963,000.00; 963,000.00. 98.; โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุภ 7,9-11 หมู่ที่ 1; 780,000.00; 780,000.00; 780,000.00; 780,000.00. 99.; โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรังสายเลียบคลองโคกกะจะ หมู่ที่ 1; 630,000.00; 630,000.00; 630,000.00; 630,000.00. 100.; โครงการเสริมขยายถนนเลียบคลองขวางใน (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 2; 229,500.00; 229,500.00; 229,500.00; 229,500.00. 101.; โครงการเสริมถนนเลียบคลองขวางนอก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2; 600,000.00; 600,000.00; 600,000.00; 600,000.00. 102.; โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรังสายคลองขวางในไปหาคลองขวางนอก หมู่ที่ 2; 425,000.00; 425,000.00; 425,000.00; 425,000.00. 103.; โครงการเสริมขยายถนนด้วยดินลูกรังรอบสระวังน้ำคัน หมู่ที่ 2; 324,000.00; 324,000.00; 324,000.00; 324,000.00. 104.; โครงการเสริมขยายถนนเลียบคลองขวางนอก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ฝั่งขวา หมู่ที่ 2; 746,150.00; 746,150.00; 746,150.00; 746,150.00. 105.; โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน อาจารย์วิฑูรย์ ไชยพงษ์ ถึงบ้าน นางบุญช่วย สุภาพุฒ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3; 920,000.00; 920,000.00; 920,000.00; 920,000.00. 106.; โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง พร้อมซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตึกปืน 7 หมู่ที่ 3; 232,000.00; 232,000.00; 232,000.00; 232,000.00. 107.; โครงการเสริมถนนดินลูกรัง สายเลียบคลองบางคาง พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3; 370,000.00; 370,000.00; 370,000.00; 370,000.00. 108.; โครงการเสริมถนนดินลูกรัง สายก้นวัง ถึง หนองตาอยู่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3; 165,000.00; 165,000.00; 165,000.00; 165,000.00 -18-. 109.; โครงการเสริมถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยตึกปืน 4 หมู่ที่ 3; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00. 110.; โครงการเสริมถนนดินลูกรังสายหนองแขม หมู่ที่ 3; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00. 111.; โครงการเสริมขยายถนนดินลูกรังสายเลียบคลองวังน้ำคัน หมู่ที่ 3; 750,000.00; 750,000.00; 750,000.00; 750,000.00. 112.; โครงการเสริมขยายถนนดินลูกรังสายสะพานขาว - ท่าเรือ หมู่ที่ 4; 800,000.00; 800,000.00; 800,000.00; 800,000.00. 113.; โครงการเสริมถนนดินด้วยดินลูกรัง สายข้าง รพ.สต.รอบเมือง หมู่ที่ 6; 120,000.00; 120,000.00; 120,000.00; 120,000.00. 114.; โครงการเสริมถนนดินลูกรัง สายซอยเข้าบ้าน นางวิเชียร สุภาพุฒ หมู่ที่ 6; 145,000.00; 145,000.00; 145,000.00; 145,000.00. 115.; โครงการเสริมถนนดินด้วยดินลุกรัง สายคันคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6; 153,000.00; 153,000.00; 153,000.00; 153,000.00. 116.; โครงการเสริมขยายทางข้ามคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อตำบลบางเดชะ; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00. 117.; โครงการเสริมถนนทางเข้าหมู่บ้านจากถนนปราจีนบุรี - บ้านสร้าง ถึง บ้านนางสาวสมบูรณ์ จิตรสุภา; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00. 118.; โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7; 500,000.00; 500,000.00; 500,000.00; 500,000.00. 119.; โครงการซาอมแซมถนนสายเลียบคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6; 750,000.00; 750,000.00; 750,000.00; 750,000.00. 120.; โครงการเสริมขยายถนนด้วยดินลูกรัง ซอยบำหรุพัฒนา 2 หมู่ที่ 7; 50,400.00; 50,400.00; 50,400.00; 50,400.00. 121.; โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรัง ซอยโรงน้ำแข้งวารีเทพ หมู่ที่ 7; 250,000.00; 250,000.00; 250,000.00; 250,000.00. 122.; โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังภายใน หมู่ที่ 7 (ทุกซอย); 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00. 123.; โครงการซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติก ซอยบำหรุพัฒนา 12-13 หมู่ที่ 7; 336,000.00; 336,000.00; 336,000.00; 336,000.00. 124.; โครงการเสริมขยายถนนด้วยดินลูกรัง ซอยแยกหลังชลประทาน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8; 362,500.00; 362,500.00; 362,500.00; 362,500.00. 125.; โครงการซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติก ซอยวาสนา หมู่ที่ 8; 540,000.00; 540,000.00; 540,000.00; 540,000.00. 126.; โครงการซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติก ซอยพัลภา หมู่ที่ 8; 336,000.00; 336,000.00; 336,000.00; 336,000.00. 127.; โครงการซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติก ซอยบุญมาก หมู่ที่ 9; 360,000.00; 360,000.00; 360,000.00; 360,000.00. 128.; โครงการเสริมถนนดินลูกรังสายเลียบคลองดักลอบ หมู่ที่ 9; 212,500.00; 212,500.00; 212,500.00; 212,500.00. 129.; โครงการเสริมถนนดินลูกรัง ช่วงบ้านนายสายันต์ นงพยัค หมู่ที่ 9; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00 -19-. 130.; โครงการเสริมถนนดินลูกรังเชื่อต่อซอยหลังชลประทานถึงถนนเลียบคลอง หมู่ที่ 9; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00. 131.; โครงการเสริมถนนดินลุกรังจากบ้าน ร.ต.แสนยานุภาพ ล้อสีทอง - บ้านนายทองคำ ก้อนแก้ว หมู่ที่ 9; 318,750.00; 318,750.00; 318,750.00; 318,750.00. 132.; โครงการเสริมถนนดินลูกรังจากแยกบ้าน นายเด่นเดือน เนมียะ - แยกหลังอู่ ป. เจริญการช่าง หมู่ที่ 9; 40,000.00; 40,000.00; 40,000.00; 40,000.00. 133.; โครงการเสริมถนนดินลูกรังจากบ้าน ร.ต.ไฉน แสงสุวรรณ ถึงบ้าน นายชะลอ สกุลพราห์ม หมู่ที่ 9; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00. 134.; โครงการเสริมถนนดินลูกรังจากบ้าน นายบน รอดทอง ถึงหลังอู่ ป. เจริญการช่าง หมู่ที่ 9; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00. 135.; โครงการเสริมถนนดินลูกรัง ถึงคลองดักลอบ หมู่ที่ 9; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00. 136.; โครงการซ่อมแซมถนนชลประทานด้วยแอสฟัสติก หมู่ที่ 9; 810,000.00; 810,000.00; 810,000.00; 810,000.00. 137.; โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยเอกบุญ หมู่ที่ 1; 272,000.00; 272,000.00; 272,000.00; 272,000.00. 138.; โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยอุดมสุภ หมู่ที่ 1; 480,000.00; 480,000.00; 480,000.00; 480,000.00. 139.; โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยถนอมจิตร (ซอยกลาง) หมู่ที่ 1; 810,000.00; 810,000.00; 810,000.00; 810,000.00. 140.; โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยอุดุมสุภ 14 หมู่ที่ 1; 315,000.00; 315,000.00; 315,000.00; 315,000.00. 141.; โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยอุดุมสุภ 16 หมู่ที่ 1; 480,000.00; 480,000.00; 480,000.00; 480,000.00. 142.; โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายวิโรจน์ โซตัง ถึงบ้าน นางพยุง ศรีสุข หมู่ที่ 1; 600,000.00; 600,000.00; 600,000.00; 600,000.00. 143.; โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยอุดุมสุภ 18 หมู่ที่ 1; 480,000.00; 480,000.00; 480,000.00; 480,000.00. 144.; โครงการวางท่อระบายน้ำ (ถนนขนาน ซอย 1,2,3,4,5) หมู่ที่ 1; 900,000.00; 900,000.00; 900,000.00; 900,000.00. 145.; โครงการวางท่อระบายน้ำ (ถนนขนาน ซอย 9,10,11) หมู่ที่ 1; 900,000.00; 900,000.00; 900,000.00; 900,000.00. 146.; โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยแย้มพันธ์ หมู่ที่ 2; 390,000.00; 390,000.00; 390,000.00; 390,000.00. 147.; โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู หมู่ที่ 2; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00. 148.; โครงการวางท่อระบายน้ำหลังวัดเทวบุตร หมู่ที่ 7; 900,000.00; 900,000.00; 900,000.00; 900,000.00. 149.; โครงการวาวท่อระบายน้ำ ซอยวาสนา หมู่ที่ 8; 900,000.00; 900,000.00; 900,000.00; 900,000.00. 150.; โครงการซ่อมแซมและลอกท่อระบายน้ำ พร้อมซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด หมู่ที่ 8; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00. 151.; โครงการวางท่อระบายน้ำ กลางซอยพัลภา หมู่ที่ 8; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00 -20-. 152.; โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 8; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00. 153.; โครงการขุดคลองโคกกะจะ หมู่ที่ 1; 112,500.00; 112,500.00; 112,500.00; 112,500.00. 154.; โครงการขุดลอกคลองขวางใน ขึ้นมาเป็นถนน หมู่ที่ 2; 850,000.00; 850,000.00; 850,000.00; 850,000.00. 155.; โครงการขุดลอกคลองขวางนอก (หนองแบน) หมู่ที่ 2; 420,750.00; 420,750.00; 420,750.00; 420,750.00. 156.; โครงการขุดลอกแหล่งน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3; 500,000.00; 500,000.00; 500,000.00; 500,000.00. 157.; โครงการขุดลอดคลองสารภี หมู่ที่ 4; 761,250.00; 761,250.00; 761,250.00; 761,250.00. 158.; โครงการขุดลอกคลองหัวโพธิ์ หมู่ที่ 5; 900,000.00; 900,000.00; 900,000.00; 900,000.00. 159.; โครงการขุดขุดคลองบางตาล่า ตลอดสาย หมู่ที่ 6; 405,000.00; 405,000.00; 405,000.00; 405,000.00. 160.; โครงการขุดลอกคลองบางตาล่า พื้นที่ระหว่าง หมู่ที่ 6 -หมู่ที่ 7; 900,000.00; 900,000.00; 900,000.00; 900,000.00. 161.; โครงการขุดลอกคลองหนองอ้ายรื่น หมู่ที่ 7; 576,000.00; 576,000.00; 576,000.00; 576,000.00. 162.; โครงการขุดลอกคลองดักลอบ หมู่ที่ 9; 112,500.00; 112,500.00; 112,500.00; 112,500.00. 163.; โครงการขุดลอกคลองหนองพังพวย หมู่ที่ 9; 960,000.00; 960,000.00; 960,000.00; 960,000.00. 164.; โครงการขุดสระ หมู่ที่ 2; 672,000.00; 672,000.00; 672,000.00; 672,000.00. 165.; โครงการขุดสระหนองแขม หมู่ที่ 3; 336,000.00; 336,000.00; 336,000.00; 336,000.00. 166.; โครงการขุดสระ (สะพานขาว) หมู่ที่ 5; 106,470.00; 106,470.00; 106,470.00; 106,470.00. 167.; โครงการขุดสระน้ำบริเวณคลองมอญ หมู่ที่ 5; 138,240.00; 138,240.00; 138,240.00; 138,240.00. 168.; โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองหัวไผ่-คลองโคกกะจะ หมู่ที่ 1; 1,000,000.00; 1,000,000.00; 1,000,000.00; 1,000,000.00. 169.; โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเชื่อมต่อระหว่าง หนองคอก กับ หนองคา หมู่ที่ 1; 1,500,000.00; 1,500,000.00; 1,500,000.00; 1,500,000.00. 170.; โครงการสร้างคันดินกั้นน้ำจากวัดมะกอกสีมาราม-วัดบางคาง หมู่ที่ 2; 16,000,000.00; 16,000,000.00; 16,000,000.00; 16,000,000.00. 171.; โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำล้น หมู่ที่ 4; 1,150,000.00; 1,150,000.00; 1,150,000.00; 1,150,000.00. 172.; โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองสารภี หมู่ที่ 4; 2,500,000.00; 2,500,000.00; 2,500,000.00; 2,500,000.00. 173.; โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำ ป้องกันตลิ่งพังตลอดแนว หมู่ที่ 5; 12,000,000.00; 12,000,000.00; 12,000,000.00; 12,000,000.00. 174.; โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลองมอญ หมู่ที่ 5; 180,000.00; 180,000.00; 180,000.00; 180,000.00. 175.; โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นปากคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6; 1,000,000.00; 1,000,000.00; 1,000,000.00; 1,000,000.00. 176.; โครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณวัดบางตาล่า หมู่ที่ 6; 12,000,000.00; 12,000,000.00; 12,000,000.00; 12,000,000.00. 177.; โครงก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองดักลอบ หมู่ที่ 9; 600,000.00; 600,000.00; 600,000.00; 600,000.00. 178.; โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองคอก หมู่ที่ 1; 640,000.00; 640,000.00; 640,000.00; 640,000.00 -21-. 179.; โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองขวางนอก หมู่ที่ 2; 980,000.00; 980,000.00; 980,000.00; 980,000.00. 180.; โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองวังน้ำคัน หมู่ที่ 2; 980,000.00; 980,000.00; 980,000.00; 980,000.00. 181.; โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหัวโพธิ์ หมู่ที่3; 980,000.00; 980,000.00; 980,000.00; 980,000.00. 182.; โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองดักลอบ หมู่ที่ 9; 840,000.00; 840,000.00; 840,000.00; 840,000.00. 183.; โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณหนองคอก หมู่ที่ 1; 500,000.00; 500,000.00; 500,000.00; 500,000.00. 184.; โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณคลองมอญ หมู่ที่ 5; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00. 185.; โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลรอบเมือง หมู่ที่ 1; 400,000.00; 400,000.00; 400,000.00; 400,000.00. 186.; โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นผิวสนามกีฬาด้วยแอสฟัสติก ข้างวัดบางตาล่า หมู่ที่ 6; 500,000.00; 500,000.00; 500,000.00; 500,000.00. 187.; โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอกนประสงค์ หมู่ที่ 9; 250,000.00; 250,000.00; 250,000.00; 250,000.00. 188.; โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5; 500,000.00; 500,000.00; 500,000.00; 500,000.00. 189.; โครงการก่อสร้างศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 6; 960,000.00; 960,000.00; 960,000.00. 190.; โครงการก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 6; 350,000.00; 350,000.00; 350,000.00; 350,000.00. 191.; โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9; 150,000.00; 150,000.00; 150,000.00; 150,000.00. 192.; โครงการกำจัดผักตบชวา คลองสารภี หมู่ที่ 4; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00. 193.; โครงการสอบเขตที่ดินสาธารณะ หมู่ที่ 4; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00. 194.; โครงการสอบเขตที่ดินสาธารณะบริเวณคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00. 195.; โครงการสอบเขตที่ดินประมาณ 3,000 เมตร หมู่ที่ 6 พื้นที่ติดต่อกับ หมู่ที่ 7; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00. 196.; โครงการณรงค์กำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวาง หมู่ที่ 6; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 197.; โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง; 900,000.00; 900,000.00; 900,000.00; 900,000.00. 198.; โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1; 980,000.00; 980,000.00; 980,000.00; 980,000.00. 199.; โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 8; 980,000.00; 980,000.00; 980,000.00; 980,000.00. 200.; โครงการขยายเขตเสียงตามสาย (ต่อจากที่เดิม) หมู่ที่ 1; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00. 201.; โครงการจัดทำระบบเสียงตามสายทุกหมู่บ้าน; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00; 300,000.00. 202.; โครงการจัดหาถังกักเก็บน้ำขนาด 1,000 ลิตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5; 250,000.00; 250,000.00; 250,000.00; 250,000.00. 203.; โครงการก่อสร้างศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 6; 960,000.00; 960,000.00; 960,000.00; 960,000.00. แผนงานงบกลาง -22- ที่; โครงการ/กิจกรรม; งบประมาณ. 2561; 2562; 2563; 2564. 204.; โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; 7,000,000.00; 8,000,000.00; 9,000,000.00; 10,000,000.00. 205.; โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ; 1,000,000.00; 2,000,000.00; 3,000,000.00; 3,000,000.00. 206.; โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์; 30,000.00; 40,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 207.; เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม; 77,900.00; 77,900.00; 77,900.00; 77,900.00. 208.; เงินสำรองจ่าย; 600,000.00; 600,000.00; 600,000.00; 600,000.00. ยุทธศาสตร์ : ความรู้คู่คุณธรรม แผนงานการศึกษา ที่; โครงการ/กิจกรรม; งบประมาณ. 2561; 2562; 2563; 2564. 209.; โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00. 210.; โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษาและผู้ปกครอง; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 211.; โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียน; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00. 212.; โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00. 213.; โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00; 100,000.00. 214.; จัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 215.; ค่าพาหนะนำเด็กไปสถานพยาบาล; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00. 216.; ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของครูผู้ดูแลเด็ก; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ที่; โครงการ/กิจกรรม; งบประมาณ. 2561; 2562; 2563; 2564. 217.; โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน; 90,000.00; 90,000.00; 90,000.00; 90,000.00. 218.; โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน/ภายนอกตำบล; 90,000.00; 90,000.00; 90,000.00; 90,000.00. 219.; โครงการจัดเข้าค่ายธรรมะเด็กและเยาวชน; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00. 220.; โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00. 221.; สนับสนุนประเพณีการจัดงานทำบุญลานข้าว; 10,000.00; 10,000.00; 10,100.00; 10,000.00. 222.; โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น เช่น งานประเพณีสงกรานต์ . งานประเพณีลอยกระทง , งานวันเด็กแห่งชาติ; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00; 200,000.00. 223.; โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00. 224.; โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 225.; โครงการฝึกอบรมจริยธรรม คุณธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา อบต. และพนักงานท้องถิ่น; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00 -23-. ยุทธศาสตร์ : ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม แผนงานการเกษตร ที่; โครงการ/กิจกรรม; งบประมาณ. 2561; 2562; 2563; 2564. 226.; ส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดี; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00; 10,000.00. 227.; โครงการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อป้องกันและกำจัดศรัตรูพืช; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00; 20,000.00. 228.; โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับเยาวชน; 40,000.00; 40,000.00; 40,000.00; 40,000.00. 229.; โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00; 30,000.00. 230.; โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; 250,000.00; 250,000.00; 250,000.00; 250,000.00. 231.; จ้างเหมาทำความสะอาด ถนน คู คลอง ท่อระบายน้ำ ฯลฯ; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 232.; โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำตำบลรอบเมือง; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 233.; โครงการอบรมเกษตรกรในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 234.; โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00; 50,000.00. 235.; โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ; 15,000.00; 15,000.00; 15,000.00; 15,000.00.

ยุทธศาสตร์ : น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
         แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  | ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |
|  | 236. | สร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |
| อมูล ณ 11/04/2561 |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.3 แผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ห้วงปี 2561   ตามแบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แผนงานบริหารงานทั่วไป

-24-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
| 1. | อุดหนุน อบต.ดงพระราม | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2. | อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |

แผนงานงานรักษาความสงบ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
| 3. | อุดหนุนอำเภอเมืองปราจีนบุรี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
| 4. | โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 5. | โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 3 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 6. | โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 7. | โครงการขยายเขตประปา สายเลียบคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 8. | โครงการขยายเขตประปา สายบริเวณก้านหลัง รพสต.รอบเมือง หมู่ที่ 6 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 9. | โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 10. | โครงการติดตั้งท่อหัวดับเพลิง หมู่ที่ 6 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 11. | โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 7 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 12. | โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 13. | โครงการขยายเขตไฟฟ้า (เพิ่มหม้อแปลง) ซอยอุดมสุภ 5-11 ซอยที่ตั้งใหม่ หมู่ที่ 1 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 14. | โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 15. | โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยอุดุมสุภ 9-15 หมู่ที่ 1 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 16. | โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายโคกกะจะ-บัวลาย ซอย 11-18 หมู่ที่ 1 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 17. | โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 18. | โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 19. | โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 20. | โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 -25- |
| 21. | โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 22. | โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 23. | โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 24. | โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหลัง อู่ ป.เจริญการช่าง ถึงบ้าน นายจรวย สีชัง หมู่ที่ 8 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 25. | โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จากสี่แยกบายพาสถึงบ้านนางลักขณา พิเตรโชติ หมู่ที่ 8 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 26. | โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 27. | โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หลัง อู่ ป.เจริญการช่างถึง ซอยปแดแสน หมู่ที่ 9 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
| 28. | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 77,900.00 | 77,900.00 | 77,900.00 | 77,900.00 |
| 29. | เงินสมทบองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.รอบเมือง | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 30. | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรอบเมือง | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 31. | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) | 151,750.00 | 151,750.00 | 151,750.00 | 151,750.00 |
| 32. | เงินสำรองจ่าย | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |

ยุทธศาสตร์ : ความรู้คู่คุณธรรม
แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
| 33. | อุดหนุนโรงเรียนวัดบางคาง ตำบลรอบเมือง | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
| 34. | อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 35. | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

-26-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
| 36. | อุดหนุนวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 37. | อุดหนุนวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 38. | อุดหนุน สนง.พมจ.ปราจีนุบรี โครงการแม่ของแผ่นดิน | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |

ยุทธศาสตร์ : ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม
แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
| 39. | สนับสนุนงานวันเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 40. | สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์การเกษตร | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |

ยุทธศาสตร์ : น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
| 41. | อุดหนุนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลรอบเมือง | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 42. | อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน หมู่ที่ 6 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 43. | อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในตำบลรอบเมือง | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 44. | อุดหนุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 45. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการเมืองน่าอยู่ | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 46. | อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลรอบเมือง | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |

1.2.3 แผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ห้วงปี 2561   ตามแบบ ผ.05

-27-

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเมืองน่าอยู่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสำราญราษฎร์ หมู่ที่ 1 | 2,277,000.00 | 2,277,000.00 | 2,277,000.00 | 2,277,000.00 |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัสติก หมู่ที่ 1 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุภ 19 หมู่ที่ 1 (โคกกะจะ-บัวลาย ซอย 1 ) | 1,014,000.00 | 1,014,000.00 | 1,014,000.00 | 1,014,000.00 |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกกะจะ-บัวลาย พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 | 14,625,000.00 | 14,625,000.00 | 14,625,000.00 | 14,625,000.00 |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานขาว-ท่าเรือ หมู่ที่ 4 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานขาว - คลองท้ายบ้าน หมู่ที่ 4 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางคาง - ท่าเรือ หมู่ที่ 5 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 9. | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายโคกกะจะ-บัวลาย หมู่ที่ 1 | 8,483,000.00 | 8,483,000.00 | 8,483,000.00 | 8,483,000.00 |
| 10. | โครงการเสริมขยายถนนสายเลียบคลองวังน้ำคัน ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 | 1,275,000.00 | 1,275,000.00 | 1,275,000.00 | 1,275,000.00 |
| 11. | โครงการเสริมขยายถนนด้วยดินลูกรังสายเลียบคลองหัวสะพานถึงปากหนองแข หมู่ที่ 3 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 12. | โครงการเสริมขยายถนนสายวังน้ำคันถึงถนนรถไฟ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 |
| 13. | โครงการเสริมถนนดินลูกรัง สายหนองปลาไหลเผือก ถึง หนองตาอยู่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 14. | โครงการเสริมถนนดินลูกรัง สายเลียบคลองสารภี พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 15. | โครงการเสริมขยายถนนด้วยดินลูกรัง สายสะพานขาว - คลองท้ายบ้าน หมู่ที่ 4 | 1,088,000.00 | 1,088,000.00 | 1,088,000.00 | 1,088,000.00 |
| 16. | โครงการเสริมขยายถนนดินลูกรัง สายบางคาง - ท่าเรือ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 17. | โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรัง สายบางคาง - สะพานขาว หมู่ที่ 5 | 1,015,200.00 | 1,015,200.00 | 1,015,200.00 | 1,015,200.00 |
| 18. | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตหลังชลประทานด้วยแอสฟัสติก หมู่ที่ 8 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 -28- |
| 19. | โครงการลาดคอนกรีตจากปากคลองถึงท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
| 20. | โครงการวางท่อระบายน้ำลงหนองคอก หมู่ที่ 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 21. | โครงการวางระบายน้ำ ถนนโคกกะจะ-บัวลาย (บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.) หมู่ที่ 1 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 22. | โครงการวางระบายน้ำ ถนนโคกกะจะ- สันทรีย์ (จากวัดเรไร - คลองบางคาง) หมู่ที่ 2 | 3,555,000.00 | 3,555,000.00 | 3,555,000.00 | 3,555,000.00 |
| 23. | โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยวาสนา หมู่ที่ 8 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 24. | โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยหลังชลประทาน หมู่ที่ 9 | 4,615,000.00 | 4,615,000.00 | 4,615,000.00 | 4,615,000.00 |
| 25. | โครงการขุดลอกหนองคา หมู่ที่ 1 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 26. | โครงการขุดลอกคลองมอญ (คลองผักชี) หมู่ที่ 5 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 |
| 27. | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองหัวไผ่ - คลองโคกกะจะ หมู่ที่ 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 28. | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเชื่อมต่อระหว่าง หนองคอก กับ หนองคา หมู่ที่ 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 29. | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจากวัดมะกอกสีมาราม - วัดเรไร หมู่ที่ 2 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 30. | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจากวัดเรไร- วัดบางคาง หมู่ที่ 3 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 31. | โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำล้น หมู่ที่ 4 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 |
| 32. | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองสารภี หมู่ที่ 4 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 33. | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เลียบคลองมอญ หมู่ที่ 5 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 34. | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางคาง เขตติดต่อพื้นที่ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 | 960,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 |
| 35. | โครงการสร้างฝายน้ำล้นปากคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 36. | โครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณวัดบางตาล่า หมู่ที่ 6 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 37. | โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองดักลอบ หมู่ที่ 9 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 38. | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหัวสะพาน หมู่ที่ 3 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 |
| 39. | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสารภี ช่วงหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| 40. | โครงการก่อสร้างสะพาน คลองหัวโพธิ์ หมู่ที่ 5 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 -29- |
| 41. | โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณหนองคอก หมู่ที่ 1 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 42. | โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณคลองมอญ หมู่ที่ 5 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 43. | โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลรอบเมือง หมู่ที่ 1 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 44. | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นผิวสนามกีฬาด้วยแอสฟัสติก ข้างวัดบางตาล่า หมู่ที่ 6 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 45. | โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอกนประสงค์ หมู่ที่ 9 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 46. | โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 47. | โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| 48. | จัดซื้อที่ดินบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.รอบเมือง | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 49. | โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.รอบเมือง | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 50. | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจากวัดบางคาง - คลองมอญ หมู่ที่ 5 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |

1.2.3 แผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ห้วงปี 2561   ตามแบบ ผ.08

-30-

| ที่ | แผนงาน | ประเภท |  | งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา |  |  |  | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |
| 1. | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ |  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | กองคลัง |  |
| 2. | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ |  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 3. | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 4. | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |  | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | กองคลัง |  |
| 5. | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 6. | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ |  | 980,000.00 | 980,000.00 | 980,000.00 | 980,000.00 | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 7. | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | กองคลัง |  |
| 8. | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |  | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 9. | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | กองคลัง |  |
| 10. | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | กองคลัง |  |
| 11. | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | กองคลัง |  |
| 12. | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | สำนักงานปลัด อบต. |  |
| 13. | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | กองช่าง |  |
| 14. | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | กองช่าง |  |
| 15. | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์สำนักงาน |  | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | กองช่าง |  |
| 16. | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | กองช่าง |  |
| 2,913,000.00 |  | 2,913,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

1.3   โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในปี 2561

# รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2561
อบต.รอบเมือง

| อบต.รอบเมือง | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาเมืองน่าอยู่ |  |  |  |
| 1. โครงการฝึกอบรมของผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 290,000.00 |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อบต.(กรณีครบวาระ/ยุบสภา/แทนตำแหน่งว่าง) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 300,000.00 |
| 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 15,000.00 |
| 4. ตรวจรางวัดที่สาธารณประโยชน์ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 50,000.00 |
| 5. โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 400,000.00 |
| 6. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 30,000.00 |
| 7. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 105,000.00 |
| 8. โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิดเทอมและวันหยุดราชการ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เงินรายได้ | 10,000.00 |
| 9. ค่าตอบแทนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 20,000.00 |
| 10. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 30,000.00 |
| 11. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 79,400.00 |
| 12. ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ และเอกสารทางวิชาการ ฯลฯ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 40,000.00 |
| 13. ค่าจ้างเหมาบริการเข้าปกหนังสือ กำจัดปลวกและค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนอื่นๆ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 120,000.00 |
| 14. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล กรณีตรวจเยี่ยมหรือตรวจการปฏิบัติราชการ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 10,000.00 |
| 15. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 10,000.00 |
| 16. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 180,000.00 |
| 17. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 200,000.00 -32- |
| 18. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของขวัญ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 20,000.00 |
| 19. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 100,000.00 |
| 20. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 180,000.00 |
| 21. ค่าวัสดุต่างๆ ของ อบต | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 909,720.00 |
| 22. ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ของ อบต. | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 313,000.00 |
| 23. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ของ อบต. | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 102,000.00 |
| 24. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของ อบต. (วงเงินเกิน 5,000 บาท) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 170,000.00 |
| 25. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาต่างๆ ฯลฯ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 30,000.00 |
| 26. โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 60,000.00 |
| 27. ค่าตอบแทน อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ในวันสำคัญต่างๆของทางราชการ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 50,000.00 |
| 28. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 30,000.00 |
| 29. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 20,000.00 |
| 30. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 50,000.00 |
| 31. ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 20,000.00 |
| 32. ค่าใช้จ่ายในการอบรม อปพร. และอาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย OTOS | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 60,000.00 |
| 33. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 70,000.00 |
| 34. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 75,000.00 |
| 35. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 30,000.00 |
| 36. โครงการจัดซื้อถังขยะ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินรายได้ | 100,000.00 -33- |
| 37. โครงการวางผังเมืองและปรับปรุงผังเมืองรวมของชุมชน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินรายได้ | 122,000.00 |
| 38. ค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. และค่าตอบแทนอื่นๆ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินรายได้ | 30,000.00 |
| 39. ค่าบริการจ้างเหมา และค่าตอบแทนอื่นๆ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินรายได้ | 20,000.00 |
| 40. ค่าบริการที่ทิ้งขยะมูลฝอย | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินรายได้ | 260,000.00 |
| 41. โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อปท | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 20,000.00 |
| 42. โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำรวจ,ครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์อื่นๆ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 430,000.00 |
| 43. โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 50,000.00 |
| 44. โครงการเสริมถนนดินลูกรัง สายปากทางศาลา - หนองงู หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,024,000.00 |
| 45. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายสว่าง ทองแย้ม ถึงบ้าน นายประยงค์ ศรีเนาวรัตน์ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 562,000.00 |
| 46. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบานน้ำ (ขาซอยถึงซอยวิเศษ) หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 377,000.00 |
| 47. อุดหนุนสำนักงานไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 420,000.00 |
| 48. อุดหนุนอำเภอเมืองปราจีนบุรี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 75,000.00 |
| 49. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 76,460.00 |
| 50. เงินสำรองจ่าย | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 500,000.00 |
| 51. เงินสมทบองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.รอบเมือง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 114,900.00 |
| 52. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรอบเมือง -34- | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 50,000.00 |
| 53. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 172,900.00 |
| 54. โครงการเสริมขยายถนนด้วยดินลูกรัง สายสะพานขาว - คลองท้ายบ้าน หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 497,000.00 |
| 55. โครงการเสริมขยายถนนดินลูกรัง สายบางคาง - ท่าเรือ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 499,000.00 |
| 56. โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรัง สายบางคาง - สะพานขาว หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 497,000.00 |
| 57. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางสาวอารีย์รัตน์ ชาวเมืองสีวสุ หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 130,000.00 |
| 58. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายเลียบคลองบางตาล่า ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 975,000.00 |
| 59. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำหรุพัฒนา 1 หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 481,000.00 |
| 60. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำหรุพัฒนา 8 หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 269,000.00 |
| 61. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน จสอ.นิวัฒน์ ดีวิเศษ ถึงบ้าน นายจรูญ เขตหลัก หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 195,000.00 |
| 62. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายสายันต์ อยู่สุขสุวรรณ์ ถึงบ้าน น.ส. ชนัฎดา วงศ์สุวรัตน์ หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 676,000.00 |
| 63. โครงการเสริมขยายถนนเลียบคลองขวางใน (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 499,000.00 |
| 64. โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรังสายคลองขวางในไปหาคลองขวางนอก หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 499,000.00 |
| 65. โครงการเสริมถนนดินด้วยดินลุกรัง สายคันคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 497,000.00 |
| 66. โครงการซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติก ซอยวาสนา หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 403,000.00 |
| 67. โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยเอกบุญ หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 320,000.00 -35- |
| 68. โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยถนอมจิตร (ซอยกลาง) หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 396,000.00 |
| 69. โครงการขุดสระหนองแขม หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เงินสะสม | 496,000.00 |
| 70. โครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 790,000.00 |
| 71. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 6,409,200.00 |
| 72. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 1,449,600.00 |
| 73. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 24,000.00 |
| 74. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 76,460.00 |
| 75. เงินสำรองจ่าย | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 500,000.00 |
| 76. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 50,000.00 |
| ความรู้คู่คุณธรรม |  |  |  |
| 77. อุดหนุนวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 30,000.00 |
| 78. อุดหนุนวัฒธรรมจังหวัดปราจีนบุรี | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 10,000.00 |
| 79. อุดหนุนโรงเรียนวัดบางคาง ตำบลรอบเมือง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 108,000.00 |
| 80. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 67,500.00 |
| 81. โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 69,040.00 |
| 82. โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 44,100.00 |
| 83. จัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 15,300.00 -36- |
| 84. ค่าพาหนะนำเด็กไปสถานพยาบาล | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 3,000.00 |
| 85. ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของครูผู้ดูแลเด็ก | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000.00 |
| 86. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 90,000.00 |
| 87. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน/ภายนอกตำบล | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 50,000.00 |
| 88. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น เช่น งานประเพณีสงกรานต์ . งานประเพณีลอยกระทง , งานวันเด็กแห่งชาติ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 100,000.00 |
| 89. โครงการฝึกอบรมจริยธรรม คุณธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา อบต. และพนักงานท้องถิ่น | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 60,000.00 |
| ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม |  |  |  |
| 90. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 50,000.00 |
| 91. โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 150,000.00 |
| 92. จ้างเหมาทำความสะอาด ถนน คู คลอง ท่อระบายน้ำ ฯลฯ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 50,000.00 |
| 93. โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำตำบลรอบเมือง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 50,000.00 |
| น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |
| 94. อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในตำบลรอบเมือง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เงินรายได้ | 50,000.00 |
| รวม |  |  | 26,218,580.00 |

-37-

1.4   โครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในปี 2561

# รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี 2561
อบต.รอบเมือง

| อบต.รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ประเภทกิจกรรม | งบตามแผน |  |  |  |
| การพัฒนาเมืองน่าอยู่ |  |  |  |  |  |  |
| 1. โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานประจำปี | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 100,000.00 |  |  |  |
| 2. โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการและอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. และปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน - การบริหารทั่วไป | 50,000.00 |  |  |  |
| 3. โรคการควบคุมโรคติดต่อ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 70,000.00 |  |  |  |
| 4. โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและลานกีฬาเบตอง หมู่ที่ 6 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป | 300,000.00 |  |  |  |
| 5. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | 20,000.00 |  |  |  |
| 6. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | 30,000.00 |  |  |  |
| 7. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้พิการชุมชน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคมผู้พิการ | 30,000.00 -38- |  |  |  |
| 8. โครงการณรงค์และจัดกิจกรรมให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | 20,000.00 |  |  |  |
| 9. โครงการให้ความรู้ด้านการวางแผนครอบครัว | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคม | 10,000.00 |  |  |  |
| 10. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การบริหารทั่วไป | 60,000.00 |  |  |  |
| 11. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 200,000.00 |  |  |  |
| 12. โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ร่วมกับ สนง.พมจ.ปราจีนบุรี | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 50,000.00 |  |  |  |
| 13. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มต่างๆ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานบริหารทั่วไป – การบริหารทั่วไป | 30,000.00 |  |  |  |
| 14. โครงการสวัสดิการชุมชนตำบลรอบเมือง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านและชุมชน | 50,000.00 -39- |  |  |  |
| 15. โครงการ อบต. สัญจร | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานบริหารทั่วไป - การบริหารทั่วไป | 50,000.00 |  |  |  |
| 16. โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์อื่นๆ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานบริหารทั่วไป - การบริหารทั่วไป | 800,000.00 |  |  |  |
| 17. โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานบริหารทั่วไป - การบริหารทั่วไป | 20,000.00 |  |  |  |
| 18. โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่มอาชีพ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานบริหารทั่วไป - การบริหารทั่วไป | 50,000.00 |  |  |  |
| 19. โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานบริหารทั่วไป - การบริหารทั่วไป | 50,000.00 |  |  |  |
| 20. โครงการเสริมขยายถนนดินลุกรัง สายคลองท้ายบ้านจากประตูน้ำเดิมถึงบ้านายอุดร ฮั้วเฮง หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 356,260.00 |  |  |  |
| 21. โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยบุญมาก หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 370,313.00 |  |  |  |
| 22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 1 หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,567,000.00 -40- |  |  |  |
| 23. อุดหนุน อบต.ดงพระราม | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 10,000.00 |  |  |  |
| 24. โครงการขยายเขตไฟฟ้า (เพิ่มหม้อแปลง) ซอยอุดมสุภ 5-11 ซอยที่ตั้งใหม่ หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 200,000.00 |  |  |  |
| 25. โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 200,000.00 |  |  |  |
| 26. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซอยอุดุมสุภ 9-15 หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 200,000.00 |  |  |  |
| 27. โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายโคกกะจะ- บัวลาย ซอย 11-18 หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 200,000.00 |  |  |  |
| 28. โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 200,000.00 |  |  |  |
| 29. โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 200,000.00 |  |  |  |
| 30. โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 200,000.00 -41- |  |  |  |
| 31. โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 200,000.00 |  |  |  |
| 32. โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 200,000.00 |  |  |  |
| 33. โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 200,000.00 |  |  |  |
| 34. โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 200,000.00 |  |  |  |
| 35. โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหลัง อู่ ป.เจริญการช่าง ถึงบ้าน นายจรวย สีชัง หมู่ที่ 8 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 200,000.00 |  |  |  |
| 36. โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จากสี่แยกบายพาสถึงบ้าน นางลักขณา พิเตรโชติ หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 200,000.00 |  |  |  |
| 37. โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 200,000.00 |  |  |  |
| 38. โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หลัง อู่ ป.เจริญการช่างถึง ซอยแสนแปด หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 200,000.00 -42- |  |  |  |
| 39. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 200,000.00 |  |  |  |
| 40. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 200,000.00 |  |  |  |
| 41. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 200,000.00 |  |  |  |
| 42. โครงการขยายเขตประปา สายเลียบคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 200,000.00 |  |  |  |
| 43. โครงการขยายเขตประปา สายบริเวณก้านหลัง รพสต.รอบเมือง หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 200,000.00 |  |  |  |
| 44. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 200,000.00 |  |  |  |
| 45. โครงการติดตั้งท่อหัวดับเพลิง หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 60,000.00 |  |  |  |
| 46. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 200,000.00 |  |  |  |
| 47. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 200,000.00 |  |  |  |
| 48. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสำราญราษฎร์ หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 2,277,000.00 -43- |  |  |  |
| 49. โครงการก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัสติก หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 12,000,000.00 |  |  |  |
| 50. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุภ 19 หมู่ที่ 1 (โคกกะจะ-บัวลาย ซอย 1 ) | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,014,000.00 |  |  |  |
| 51. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกกะจะ-บัวลาย พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 14,625,000.00 |  |  |  |
| 52. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานขาว-ท่าเรือ หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 2,600,000.00 |  |  |  |
| 53. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานขาว - คลองท้ายบ้าน หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 2,600,000.00 |  |  |  |
| 54. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางคาง - ท่าเรือ หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 13,500,000.00 |  |  |  |
| 55. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,000,000.00 -44- |  |  |  |
| 56. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายโคก กะจะ-บัวลาย หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 8,483,000.00 |  |  |  |
| 57. โครงการเสริมขยายถนนสายเลียบคลองวังน้ำคัน ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,275,000.00 |  |  |  |
| 58. โครงการเสริมขยายถนนด้วยดินลูกรังสายเลียบคลองหัวสะพานถึงปากหนองแข หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,500,000.00 |  |  |  |
| 59. โครงการเสริมขยายถนนสายวังน้ำคันถึงถนนรถไฟ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,320,000.00 |  |  |  |
| 60. โครงการเสริมถนนดินลูกรัง สายหนองปลาไหลเผือก ถึง หนองตาอยู่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,100,000.00 |  |  |  |
| 61. โครงการเสริมถนนดินลูกรัง สายเลียบคลองสารภี พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 1,100,000.00 |  |  |  |
| 62. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตหลังชลประทานด้วยแอสฟัสติก หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,600,000.00 -45- |  |  |  |
| 63. โครงการลาดคอนกรีตจากปากคลองถึงท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,350,000.00 |  |  |  |
| 64. โครงการวางท่อระบายน้ำลงหนองคอก หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,500,000.00 |  |  |  |
| 65. โครงการวางระบายน้ำ ถนนโคกกะจะ-บัวลาย (บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.) หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 12,000,000.00 |  |  |  |
| 66.โครงการวางระบายน้ำถนนโคกกะจะ-สันทรีย์ (จากวัดเรไร - คลองบางคาง) หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 3,555,000.00 |  |  |  |
| 67. โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยวาสนา หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,050,000.00 |  |  |  |
| 68. โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยหลังชลประทาน หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 4,615,000.00 |  |  |  |
| 69. โครงการขุดลอกหนองคา หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 17,000,000.00 -46- |  |  |  |
| 70. โครงการขุดลอกคลองมอญ (คลองผักชี) หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,140,000.00 |  |  |  |
| 71. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองหัวไผ่ - คลองโคกกะจะ หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 72. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเชื่อมต่อระหว่าง หนองคอก กับ หนองคา หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,500,000.00 |  |  |  |
| 73. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจากวัดมะกอกสีมาราม - วัดเรไร หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 16,000,000.00 |  |  |  |
| 74. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจากวัดเรไร- วัดบางคาง หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 16,000,000.00 |  |  |  |
| 75. โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำล้น หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 1,150,000.00 |  |  |  |
| 76. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองสารภี หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 2,500,000.00 -47- |  |  |  |
| 77. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เลียบคลองมอญ หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 78. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางคาง เขตติดต่อพื้นที่ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 960,000.00 |  |  |  |
| 79. โครงการสร้างฝายน้ำล้นปากคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 80. โครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณวัดบางตาล่า หมู่ที่ 6 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 12,000,000.00 |  |  |  |
| 81. โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองดักลอบ หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 600,000.00 |  |  |  |
| 82. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหัวสะพาน หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 1,260,000.00 |  |  |  |
| 83. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสารภี ช่วงหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,900,000.00 -48- |  |  |  |
| 84. โครงการก่อสร้างสะพาน คลองหัวโพธิ์ หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,400,000.00 |  |  |  |
| 85. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณหนองคอก หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 500,000.00 |  |  |  |
| 86. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณคลองมอญ หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 200,000.00 |  |  |  |
| 87. โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลรอบเมือง หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 400,000.00 |  |  |  |
| 88. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นผิวสนามกีฬาด้วยแอสฟัสติก ข้างวัดบางตาล่า หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 500,000.00 |  |  |  |
| 89. โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอกนประสงค์ หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 250,000.00 |  |  |  |
| 90. โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 4,800,000.00 -49- |  |  |  |
| 91. โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเอนกประสงค์ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,700,000.00 |  |  |  |
| 92. จัดซื้อที่ดินบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.รอบเมือง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 2,000,000.00 |  |  |  |
| 93. โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.รอบเมือง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,500,000.00 |  |  |  |
| 94. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 5 หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 468,000.00 |  |  |  |
| 95. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยอุดมสุภ 14 หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 616,000.00 |  |  |  |
| 96. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกะจะ-บัวลาย ซอย 11 หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 78,000.00 |  |  |  |
| 97. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ทองสิน หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 500,000.00 -50- |  |  |  |
| 98. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเลียบคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 780,000.00 |  |  |  |
| 99. โรงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวัฒนา ศรีสุวรรณ หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 260,000.00 |  |  |  |
| 100. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางวิเชียร สุภาพุฒ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 260,000.00 |  |  |  |
| 101. โครงการก่อสร้างถนนทางเชื่อมพร้อมวางท่อระบายน้ำข้ามคลองบางตาล่า จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 200,000.00 |  |  |  |
| 102. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำหรุพัฒนา 2 หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 |  |  |  |
| 103. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำหรุพัฒนา 16 หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 |  |  |  |
| 104. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำหรุพัฒนา 10 หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 -51- |  |  |  |
| 105. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำหรุพัฒนา 6 หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 |  |  |  |
| 106. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำหรุพัฒนา 4 หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 208,000.00 |  |  |  |
| 107. โครงการก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัสติก ซอยพัลภา หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 540,000.00 |  |  |  |
| 108. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านายมานนท์ มาระศรี ถึงบ้าน นายสุรินทร์ เขตหลัก หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 390,000.00 |  |  |  |
| 109. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายทองคำ เกื้อกูล หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 600,000.00 |  |  |  |
| 110. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองดักลอบ หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 910,000.00 |  |  |  |
| 111. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายเลียบคลองดักลอบ หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 500,000.00 -52- |  |  |  |
| 112. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้าน ร.ต.ไฉน แสงสุวรรณ หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 700,000.00 |  |  |  |
| 113. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 12 หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 636,000.00 |  |  |  |
| 114. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยถนอมจิตร หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 2,334,000.00 |  |  |  |
| 115. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยอุดมสุภวิลเลจ หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 963,000.00 |  |  |  |
| 116. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมสุภ 7,9-11 หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 780,000.00 |  |  |  |
| 117. โครงการเสริมถนนด้วยดินลูกรังสายเลียบคลองโคกกะจะ หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 630,000.00 |  |  |  |
| 118. โครงการเสริมถนนเลียบคลองขวางนอก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 600,000.00 -53- |  |  |  |
| 119. โครงการเสริมขยายถนนด้วยดินลูกรังรอบสระวังน้ำคัน หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 324,000.00 |  |  |  |
| 120. โครงการเสริมขยายถนนเลียบคลองขวางนอก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ฝั่งขวา หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 746,150.00 |  |  |  |
| 121. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน อาจารย์วิฑูรย์ ไชยพงษ์ ถึงบ้าน นางบุญช่วย สุภาพุฒ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 920,000.00 |  |  |  |
| 122. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง พร้อมซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตึกปืน 7 หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 232,000.00 |  |  |  |
| 123. โครงการเสริมถนนดินลูกรัง สายเลียบคลองบางคาง พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 370,000.00 |  |  |  |
| 124. โครงการเสริมถนนดินลูกรัง สายก้นวัง ถึง หนองตาอยู่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 165,000.00 |  |  |  |
| 125. โครงการเสริมถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยตึกปืน 4 หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 100,000.00 -54- |  |  |  |
| 126. โครงการเสริมถนนดินลูกรังสายหนองแขม หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 100,000.00 |  |  |  |
| 127. โครงการเสริมขยายถนนดินลูกรังสายเลียบคลองวังน้ำคัน หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 750,000.00 |  |  |  |
| 128. โครงการเสริมขยายถนนดินลูกรังสายสะพานขาว - ท่าเรือ หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 800,000.00 |  |  |  |
| 129. โครงการเสริมถนนดินด้วยดินลูกรัง สายข้าง รพ.สต.รอบเมือง หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 120,000.00 |  |  |  |
| 130. โครงการเสริมถนนดินลูกรัง สายซอยเข้าบ้าน นางวิเชียร สุภาพุฒ หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 145,000.00 |  |  |  |
| 131. โครงการเสริมขยายทางข้ามคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อตำบลบางเดชะ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 100,000.00 |  |  |  |
| 132. โครงการเสริมถนนทางเข้าหมู่บ้านจากถนนปราจีนบุรี - บ้านสร้าง ถึง บ้านนางสาวสมบูรณ์ จิตรสุภา | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 -55- |  |  |  |
| 133. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 500,000.00 |  |  |  |
| 134. โครงการซาอมแซมถนนสายเลียบคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 750,000.00 |  |  |  |
| 135. โครงการเสริมขยายถนนด้วยดินลูกรัง ซอยบำหรุพัฒนา 2 หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 50,400.00 |  |  |  |
| 136. โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรัง ซอยโรงน้ำแข้งวารีเทพ หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 250,000.00 |  |  |  |
| 137. โครงการซ่อมแซมถนนด้วยดินลูกรังภายใน หมู่ที่ 7 (ทุกซอย) | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 100,000.00 |  |  |  |
| 138. โครงการซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติก ซอยบำหรุพัมนา 12-13 หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 336,000.00 |  |  |  |
| 139. โครงการเสริมขยายถนนด้วยดินลูกรัง ซอยแยกหลังชลประทาน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 362,500.00 -56- |  |  |  |
| 140. โครงการซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติก ซอยพัลภา หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 336,000.00 |  |  |  |
| 141. โครงการซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัสติก ซอยบุญมาก หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 360,000.00 |  |  |  |
| 142. โครงการเสริมถนนดินลูกรังสายเลียบคลองดักลอบ หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 212,500.00 |  |  |  |
| 143. โครงการเสริมถนนดินลูกรัง ช่วงบ้านนายสายันต์ นงพยัค หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 |  |  |  |
| 144. โครงการเสริมถนนดินลูกรังเชื่อต่อซอยหลังชลประทานถึงถนนเลียบคลอง หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 |  |  |  |
| 145. โครงการเสริมถนนดินลุกรังจากบ้าน ร.ต.แสนยานุภาพ ล้อสีทอง - บ้านนายทองคำ ก้อนแก้ว หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 318,750.00 |  |  |  |
| 146. โครงการเสริมถนนดินลูกรังจากแยกบ้าน นายเด่นเดือน เนมียะ - แยกหลังอู่ ป. เจริญการช่าง หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 40,000.00 -57- |  |  |  |
| 147. โครงการเสริมถนนดินลูกรังจากบ้าน ร.ต.ไฉน แสงสุวรรณ ถึงบ้านนายชะลอ สกุล พราห์ม หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 100,000.00 |  |  |  |
| 148. โครงการเสริมถนนดินลูกรังจากบ้าน นายบน รอดทอง ถึงหลังอู่ ป. เจริญการช่าง หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 100,000.00 |  |  |  |
| 149. โครงการเสริมถนนดินลูกรัง ถึงคลองดักลอบ หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 100,000.00 |  |  |  |
| 150. โครงการซ่อมแซมถนนชลประทานด้วยแอสฟัสติก หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 810,000.00 |  |  |  |
| 151. โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยอุดมสุภ หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 480,000.00 |  |  |  |
| 152. โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยอุดุมสุภ 14 หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 315,000.00 |  |  |  |
| 153. โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยอุดุมสุภ 16 หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 480,000.00 -58- |  |  |  |
| 154. โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายวิโรจน์ โซตัง ถึงบ้าน นางพยุง ศรีสุข หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 600,000.00 |  |  |  |
| 155. โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยอุดุมสุภ 18 หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 480,000.00 |  |  |  |
| 156. โครงการวางท่อระบายน้ำ (ถนนขนาน ซอย 1,2,3,4,5) หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 900,000.00 |  |  |  |
| 157. โครงการวางท่อระบายน้ำ (ถนนขนาน ซอย 9,10,11) หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 900,000.00 |  |  |  |
| 158. โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยแย้มพันธ์ หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 390,000.00 |  |  |  |
| 159. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 |  |  |  |
| 160. โครงการวางท่อระบายน้ำหลังวัดเทวบุตร หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 900,000.00 -59- |  |  |  |
| 161. โครงการวาวท่อระบายน้ำ ซอยวาสนา หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 900,000.00 |  |  |  |
| 162. โครงการซ่อมแซมและลอกท่อระบายน้ำ พร้อมซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 200,000.00 |  |  |  |
| 163. โครงการวางท่อระบายน้ำ กลางซอยพัลภา หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 |  |  |  |
| 164. โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 |  |  |  |
| 165. โครงการขุดคลองโคกกะจะ หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 112,500.00 |  |  |  |
| 166. โครงการขุดลอกคลองขวางใน ขึ้นมาเป็นถนน หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 850,000.00 |  |  |  |
| 167. โครงการขุดลอกคลองขวางนอก (หนองแบน) หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 420,750.00 -60- |  |  |  |
| 168. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 500,000.00 |  |  |  |
| 169. โครงการขุดลอดคลองสารภี หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 761,250.00 |  |  |  |
| 170. โครงการขุดลอกคลองหัวโพธิ์ หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 900,000.00 |  |  |  |
| 171. โครงการขุดขุดคลองบางตาล่า ตลอดสาย หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 405,000.00 |  |  |  |
| 172. โครงการขุดลอกคลองบางตาล่า พื้นที่ระหว่าง หมู่ที่ 6 -หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 900,000.00 |  |  |  |
| 173. โครงการขุดลอกคลองหนองอ้ายรื่น หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 576,000.00 |  |  |  |
| 174. โครงการขุดลอกคลองดักลอบ หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 112,500.00 -61- |  |  |  |
| 175. โครงการขุดลอกคลองหนองพังพวย หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 960,000.00 |  |  |  |
| 176. โครงการขุดสระ หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 672,000.00 |  |  |  |
| 177. โครงการขุดสระ (สะพานขาว) หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 106,470.00 |  |  |  |
| 178. โครงการขุดสระน้ำบริเวณคลองมอญ หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 138,240.00 |  |  |  |
| 179. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองหัวไผ่-คลองโคกกะจะ หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 180. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเชื่อมต่อระหว่าง หนองคอก กับ หนองคา หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 1,500,000.00 |  |  |  |
| 181. โครงการสร้างคันดินกั้นน้ำจากวัดมะกอกสีมาราม-วัดบางคาง หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 16,000,000.00 -62- |  |  |  |
| 182. โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำล้น หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,150,000.00 |  |  |  |
| 183. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองสารภี หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 2,500,000.00 |  |  |  |
| 184. โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำ ป้องกันตลิ่งพังตลอดแนว หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 12,000,000.00 |  |  |  |
| 185. โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลองมอญ หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 180,000.00 |  |  |  |
| 186. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นปากคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 187. โครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณวัดบางตาล่า หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 12,000,000.00 |  |  |  |
| 188. โครงก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองดักลอบ หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 600,000.00 -63- |  |  |  |
| 189. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองคอก หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 640,000.00 |  |  |  |
| 190. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองขวางนอก หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 980,000.00 |  |  |  |
| 191. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองวังน้ำคัน หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 980,000.00 |  |  |  |
| 192. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหัวโพธิ์ หมู่ที่3 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 980,000.00 |  |  |  |
| 193. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองดักลอบ หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 840,000.00 |  |  |  |
| 194. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณหนองคอก หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 500,000.00 |  |  |  |
| 195. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณคลองมอญ หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 200,000.00 -64- |  |  |  |
| 196. โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลรอบเมือง หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 400,000.00 |  |  |  |
| 197. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นผิวสนามกีฬาด้วยแอสฟัสติก ข้างวัดบางตาล่า หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 500,000.00 |  |  |  |
| 198. โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอกนประสงค์ หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 250,000.00 |  |  |  |
| 199. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 500,000.00 |  |  |  |
| 200. โครงการก่อสร้างศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 960,000.00 |  |  |  |
| 201. โครงการก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 350,000.00 |  |  |  |
| 202. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 150,000.00 -65- |  |  |  |
| 203. โครงการกำจัดผักตบชวา คลองสารภี หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 100,000.00 |  |  |  |
| 204. โครงการสอบเขตที่ดินสาธารณะ หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 100,000.00 |  |  |  |
| 205. โครงการสอบเขตที่ดินสาธารณะบริเวณคลองบางตาล่า หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 100,000.00 |  |  |  |
| 206. โครงการสอบเขตที่ดินประมาณ 3,000 เมตร หมู่ที่ 6 พื้นที่ติดต่อกับ หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 100,000.00 |  |  |  |
| 207. โครงการณรงค์กำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวาง หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 50,000.00 |  |  |  |
| 208. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา – การบริหารงานทั่วไป | 980,000.00 |  |  |  |
| 209. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 8 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 980,000.00 -66- |  |  |  |
| 210. โครงการขยายเขตเสียงตามสาย (ต่อจากที่เดิม) หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 200,000.00 |  |  |  |
| 211. โครงการจัดทำระบบเสียงตามสายทุกหมู่บ้าน | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 |  |  |  |
| 212. โครงการจัดหาถังกักเก็บน้ำขนาด 1,000 ลิตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 250,000.00 |  |  |  |
| 213. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจากวัดบางคาง - คลองมอญ หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 16,000,000.00 |  |  |  |
| 214. โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 |  |  |  |
| ความรู้คู่คุณธรรม |  |  |  |  |  |  |
| 215. อุดหนุน สนง.พมจ.ปราจีนุบรี โครงการแม่ของแผ่นดิน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ภูมิปัญญาชาวบ้าน | 10,000.00 |  |  |  |
| 216. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป | 10,000.00 -67- |  |  |  |
| 217. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป | 30,000.00 |  |  |  |
| 218. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษาและผู้ปกครอง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป | 50,000.00 |  |  |  |
| 219. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป | 20,000.00 |  |  |  |
| 220. สนับสนุนประเพณีการจัดงานทำบุญลานข้าว | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น | 10,000.00 |  |  |  |
| 221. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต | 10,000.00 |  |  |  |
| 222. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ภมิปัญญาชาวบ้าน | 20,000.00 |  |  |  |
| 223. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึก | 50,000.00 -68- |  |  |  |
| 224. โครงการจัดเข้าค่ายธรรมะเด็กและเยาวชน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา | 20,000.00 |  |  |  |
| ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 225. สนับสนุนงานวันเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร | 10,000.00 |  |  |  |
| 226. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์การเกษตร | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร - การบริหารทั่วไป | 50,000.00 |  |  |  |
| 227. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร - การบริหารทั่วไป | 250,000.00 |  |  |  |
| 228. โครงการอบรมเกษตรกรในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร - การบริหารทั่วไป | 50,000.00 |  |  |  |
| 229. โครงการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อป้องกันและกำจัดศรัตรูพืช | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร | 20,000.00 |  |  |  |
| 230. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร – การบริหารทั่วไป | 50,000.00 |  |  |  |
| 231. โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับเยาวชน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร | 40,000.00 -69- |  |  |  |
| 232. ส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดี | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร | 10,000.00 |  |  |  |
| น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  |  |  |
| 233. อุดหนุนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลรอบเมือง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น | 100,000.00 |  |  |  |
| 234. อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน หมู่ที่ 6 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น | 100,000.00 |  |  |  |
| 235. สร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป | 100,000.00 |  |  |  |
| 236. อุดหนุนกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น | 100,000.00 |  |  |  |
| 237. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการเมืองน่าอยู่ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น | 90,000.00 -70- |  |  |  |
| 238. อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลรอบเมือง | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น | 100,000.00 |  |  |  |
| รวม |  |  | 303,708,583.00 |  |  |  |

1.5 .สรุปโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครวงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | ได้รับอนุมัติงบประมาณ | ที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | 290 | 76 | 214 |
| ยุทธศาสตร์ ความรู้คู่คุณธรรม | 23 | 13 | 10 |
| ยุทธศาสตร์ ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม | 12 | 4 | 8 |
| ยุทธศาสตร์ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง | 7 | 1 | 6 |
| รวม | 332 | 94 | 238 |

บทสรุป

- ในปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(พ.ศ.2561-2564) จำนวน 332 โครงการ  ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 94 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.85

- ในปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(พ.ศ.2561-2564) จำนวน 332 โครงการ  ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 238 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.67

-71-

1.6  จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงานที่กำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม  2560  -  มีนาคม   2561

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่กำหนดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานในระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตามแผนดำเนินงาน | ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน | ยังไม่ดำเนินการ |
| ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ | 90 | 11 | 79 |
| ยุทธศาสตร์ ความรู้คู่คุณธรรม | 19 | 1 | 18 |
| ยุทธศาสตร์ ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม | 4 | 0 | 0 |
| ยุทธศาสตร์ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง | 4 | 0 | 0 |
| รวม | 117 | 12 | 97 |

ที่มา : แผนการดำเนินงาน

บทสรุป

1 ในปีงบประมาณ  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานในรอบระยะเวลา  6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม  2560   - 31 มีนาคม 2561  ) จำนวน  12 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   10.26

2. 	การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.1 	เดือนตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้แก่ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินการในเรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน  ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง และจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า จังหวัดเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นแหล่ง อารยธรรมสมัยทวาราวดีและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ ชุมชนสังคม เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการแพทย์แผนไทย และพัฒนาสมุนไพรสู่มาตรฐานสากล ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 1

2.1.2	 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

1) องค์การบริหาร่าวนตำบลรอบเมือง  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า

“ รอบเมืองน่าอยู่           ความรู้คู่คุณธรรม

ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ”

ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่ และเห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยกำหนดโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน  189 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา